专项资金绩效目标申报表
（2018年度）

填报单位（盖章）：

| 专项名称 |  | 农作物病虫害控制经费 |  | 专项属性 |  | 延续专项□ 新增专项□ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  | 农业局植保站 | 资金总额（万元） |  |  | 5.0 |  |  |  |
| 部门相应职能职责概述 |  | 1、开展农作物病虫草鼠害调查、搞好预测预报，为各级领导提供防治决策依据;组织并指导全县开展大面积农作物病虫草鼠防治工作。2、搞好新农药的试验、示范，推广植保新技术、新农药;探索将病虫草鼠对农业生产的危害降低到最低限度的新措施，为农业生产的增收、农民收入的增加当好参谋。3、贯彻执行《植物检疫条例》，依法开展植物检疫检验;依据国家《植物植检条例》、农业部《实施细则》组织贯彻植物检疫法律和法规、行使植物检疫组织管理和行政执法职能，承办检疫审批、检疫检验、签发证书，组织疫情普查，制定封锁和消灭措施。4、提供植保技术咨询、信息服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项立 项依据 |  | 《中央1号文件》 、《湖南省植物保护条例》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项实施 进度计划 |  | 专项实施内容 |  |  | 计划开始时间 |  | 计划完成时间 |  |  |
|  |  | 1、农作物病虫监测预警 |  |  | 1月1日 |  | 11月30日 |  |  |
|  |  | 2、病虫信息发布及防治 |  |  | 1月1日 |  | 10月30日 |  |  |
|  |  | 3、植保技术推广及指导 |  |  | 1月1日 |  |  | 10月30日 |  |
| 专项长期 绩效目标 |  | 一方面，切实抓好病虫草鼠害综合防治常规工作的同时，加大农作物病虫绿色防控技术的试验、示范、推广、专业化统防统治和植保扶贫工作。另一方面，我们的工作重心由原来的水稻为主转为和农业特色产业齐头并进；加大植保新技术的宣传推广，实现农药“零增长”，提高我县农作物病虫害和农业有害生物的防控水平，确保高效农业建设和生态农业健康发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度 绩效目标 |  | 确保将病虫危为害的总体损失控制在5%以内；确保没有连片5亩病虫为害绝收，单个病虫损失在3%以下。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 | 指标值 |  |  | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 全年增产 | 900万吨 |  |  | 18万亩，亩增50公斤 |
|  |  | 质量指标 |  |  | 防控效果 | ≥90% |  |  | 优质产品率≥90% |
|  |  | 时效指标 |  |  | 项目服务时间 | 长期 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 降低生产成本 | 90-135元/亩 |  |  | 减少2-3次用药 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 年增收 | 2448万元 |  |  | 18万亩，亩增50公斤 |
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 年人均增收 | 136元 |  |  | 1.0亩/人 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  | 生物多样性 | 30% |  |  | 生物多样性指数增加 |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 农药使用减少 | 20% |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  | 满意率 | 95% |  |  |  |
| 专项实施 保障措施 |  | 为确保专项实施而制定的制度和措施，成立了领导小组、资金专项管理、制定了详细实施方案。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门 审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：夏永华	联系电话：13975320863	填报日期：

专项资金绩效监控表

（第三季度）

填报单位（盖章）：

| 基本情况 | 项目 名称 | 农作物病虫控制经费 |  | 项目实 施单位 | 农业局植保站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 类型 | 经常性 □ 一次性 □ 新 增 □ 延 续 □ |  | 项目起 止时间 | 2018、1、1-2018、11、30 |
|  | 项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标） | 根据《中央1号文件》精神和《湖南省植物保护条例》，认真落实“预防为主，综合防治”的植保方针，实现农药“零增长”，确保高效农业建设和生态农业健康发展。预算资金5万元，实现病虫危为害的总体损失控制在5%以内；确保没有连片5亩病虫为害绝收，单个病虫损失在3%以下。 |  |  |  |
| 截止当季 资金投入和使用情况 | 截止当季财政累计拨付到位资金 0 万元，项目使用资金 5.0 万元，农作物重大病虫害监测预警2.0万元左右（包括场地租赁、水电、资料、办公用品等）。植保技术推广和技术指导下乡交通费1.4万元左右（包括燃油、租车等）。植保相关差旅费0.6万元左右。植保下乡误餐、来人业务咨询及上级督查等费用1.0万元左右。 |  |  |  |  |
| 项目组织实施情况 | 1.积极搞好农作物日常预测预报和防治工作。一直坚持下到田间地头实地调查，全面掌握本地区病虫草鼠发生动态的第一手资料，及时、准确发布病虫情报中、短期预报准确率分别为90%和98%以上，今年已印发情报8期，短信5期，资料4000余份，到目前为此，确保了无重大病虫发生。2、积极抓好重大病虫防前控后工作，对重大病虫提前做好预防和防控工作利用县电台发布防治信息2次，利用农业局编发的《农技报》4次，出动宣传车22台次，发放资料3000余份；3、努力搞好农作物病虫害防治新技术、新农药宣传培训。下乡巡回培训不少于50场次， 4月10日-5月10日我们进行了为期一个月的农药零增长宣传活动,悬挂横幅18条,出动宣传车22次,发放资料1300余份。对历年发生重的纹枯病、稻瘟病、稻曲病新农药药效试验3个；4、急农民之所急，对农民反映农业生产上的问题，及时亲临现场解决；5、大力推行农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控技术，到目前为此，服务面积包括水稻、水果、蔬菜、茶叶等3.2万亩。 |  |  |  |  |
| 截止当季项目产出和效果 | 到目前为止，确保了无重大病虫危为害的发生；更没有连片5亩病虫为害绝收，单个病虫损失在3%以下。后段时间将继续抓好病虫的预警预报和防治工作，继续做好新技术的推广应用，对试验搞好数据的调查整理和总结工作，继续抓好农作物病虫害专业化防治和绿色防控工作，确保今年全县农业生产安全。 |  |  |  |  |
| 审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） |  | 绩效评价股意见：（盖章） |  |  |

填报人： 夏永华                   联系电话：13975320863                     填报日期：