部门整体支出绩效综合评价报告表
（2017 年度）

填报单位（盖章）：

| 部门（单位）名称：炎陵桃源洞自然保护区管理局 |  |  |  |  | 单位负责人：黄卫兵 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年末职工人数：20人（人员编制：26人） |  |  |  | 年末资产总额：3466.85万元；负债总额：918.23万元 |  |  |
| 年度预算收支情况 （万元） |  | 年初预算资金：224.75万元 |  |  |  |  |
|  |  | 年度收入总额：245.92万元 |  |  |  | 年度支出总额：245.92万元 |
|  |  | 其中： 公共财政拨款：245.92万元 |  |  |  | 其中： 基本支出：245.92万元 |
|  |  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出： |
|  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金： |  |  |  |  |
| 部门职能职责概述 |  | 保护区域内森林、野生动植物资源；野生动植物珍稀物种基础数据收集分析；野生动物珍稀物种栖息地环境监测与治理；自然保护宣传教育。自然保护区生态旅游管理。 |  |  |  |  |
| 整体绩效目标 |  | 1、加强自然保护区管理工作，做好区内森林防火工作和一般性巡护工作，协助县林业执法大队和森林公安查处保护区内林政案件，协助环保局查处环境资源破坏案件。 2、加快推进神农谷景区扩容提质。 3、督促相关单位完成神农谷旅游服务区游客中心和停车场建设，并投入使用。 4、完成神农谷国家森林公园森林康养规划。 5、完成自然保护区二期基础设施管理站点项目。 6、完成林业棚户区改造项目。 |  |  |  |  |
| 部门整体支出 年度绩效指标 |  | 产出指标 | 1、督促相关单位按时完成本年重点项目建设任务 2、县本级预算执行率为100%，向上争取项目资金按上级要求和资金下达时间确定执行、按规定时限、内容公开预决算信息 严格执行政府采购制度，政府采购执行率100%，“三公”经费不超过去年决算数。 3、每月开展资源巡护10次以上。 4、全年发送防火手机短信150条以上。 5、督促相关单位完成神农谷旅游服务区游客中心和停车场建设，并投入使用。 6、完成神农谷国家森林公园森林康养规划编制。 7、全面完成自然保护区二期基础设施建设项目，并做好验收前期工作。 8、棚户区改造供水、供电、供气、围墙、道路、绿化项目全面完工。 |  |  |  |
|  |  | 效益指标 | 1、加强森林保护宣传工作，确保保护区内无森林火警、火灾，无重大林政案件发生。通过加强保护区管理工作，改善了保护区的基础设施设备条件，保护现有珍稀动植物物种及其栖息地，维持森林生态系统功能及生物多样性，加强科普公众教育，促进保护区和社区的可持续发展；实现保护区的生态效益和社会效益。 2、落实国家生态补偿政策及时发放公益林补助，提高林农保护森林资源的主动性和积极性。 |  |  |  |
| 单位自评情况分析及结论 | - 支出情况分析： 2017年支出决算245.92万元，比上年减少465.93万元，主要是项目支出减少。 其中： a、工资福利支出173.29万元，比上年增加20.82万元。增加社会保障费支出，社会保障费支出去年由财政局统一预算。 b、商品和服务支出36.69万元，比上年减少154.77万元。主要是项目支出减少。 c、对个人和家庭补助支出27.92万元，比上年增加15.88万元，本年增加抚恤金支出、住房公积金支出。住房公积金支出去年由财政局统一预算。 d、对企事业单位补贴支出8万元（炎陵县桃源洞山庄运行经费）。 e、2017年度“三公”经费支出18.24万元，减少2.12万元。其中：公车两辆，公务用车费用为6.16万元，与上年基本持平，主要用于森林保护与森林防火；公务接待费12.08万元，比去年减少2.11万元；2017年无因公出国出境费用。 2017年支出决算245.29万元，比年初预算增加21.16万元；其中人员经费支出增加8.25万元，公用经费增加12.91万元。 |  |  |  |  |  |
|  | - 绩效目标完成情况分析： 1、2017年确保了区域内无森林火灾、火警，无重大林政案件，完成了环保督察“绿盾 2017”工作任务2、棚户区改造供水、供电、供气、围墙、道路、绿化项目建设已全部建成投入使用。3、自然保护区二期基础设施管理站点土建工程全部完工。4、林权无纠纷的生态公益林补助已通过“一卡通”全部发放到位。5、全面完成2017年脱贫攻坚任务。6、神农谷游客服务中心和停车场已正式投入使用。7、完成了神农谷国家森林公园森林康养规划编制。8、神农谷生态旅游加速发展，顺利完成了景区经营权的交接，实现平稳过渡，启动了电瓶车换乘服务，拓展了直升机旅游体验等新的旅游项目。 |  |  |  |  |  |
|  | - 自我评价结论： 2017年桃源洞管理局在上级各主管部门的大力支持及全局干部职工的共同努力下全面完成了年初绩效目标任务，自评为优。 |  |  |  |  |  |
| 存在的问题 | 1、保护资金缺乏。我单位为全额预算财政拨款单位，年初预算人平公用经费10000元/人，全年共计20万元，保证单位正常运行较为困难。无森林防火、资源保护等专项经费。 2、保护与发展的矛盾突出。一是居民建房矛盾突出。随着旅游业的发展，受经济利益的驱使，加上一些家庭发展的实际，居民建房的需求越来越迫切，违规建房的现象时有发生。 3、生态公益林补助发放的矛盾。原因是村与村、组与组、单位与单位之间存在山林纠纷，导致公益林补助不能按时发放到位。 4、很多项目资金往往在年底才能落实，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施与建议 | 1、随着国家对生态资源环境保护的要求不断提高，建议财政加大对自然保护区的生态保护投入元，包括生物防护林带建设和防火视频监控经费以及巡查车辆费用等，每年预计需专项经费100万。 2、根据《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》第十二条规定和县政府与市国投公司的合作协议规定建议把神农谷旅游门票分成收入的50%用于桃源洞自然保护区资源环境保护。 3、妥善解决17名未纳入财政预算人员经费问题。 |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

填报人：何友军           联系电话：13787816863        填报日期：2018年8月20日